## Plan de Trabajo
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SG SST | [19 empty] | Cód.: SGSST
Fecha de elaboración:
Versión: 001
OBJETIVO: Identificar las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo que se realizarán durante el año, con sus recursos asignados (Humanos, tecnológicos, físicos)
Nombre Representante Legal |  | Firma Representante Legal : clara maritza sánchez |  |  | Nombre Encargado del SG-SST | [8 empty] | Firma Encargado SG -SST
PLAN DE TRABAJO SG SST
P = Programado, E= Ejecutado (Marcar con P o con E en la casilla representada con las letras)
META | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | RECURSOS |  |  | Frecuencia | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  | Financiero | Técnico | Humano |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Identificar el estado de la empresa con relación a SG SST | Evaluación Inicial del SG SST (Diagnóstico) | Líder SST - A.R.L | Empresas especializadas | Equipo de computo para análisis de condiciones | Líder SST | Una vez al iniciar el sistema de gestión (Junio _ Agosto 2017) | [6 empty] | X | X
| Plan de mejoramiento SG SST | Líder SST - ARL | Empresas especializadas | Equipo de computo para análisis de condiciones | Líder SST, Jefes de área, Representante legal | Una vez al iniciar el sistema de gestión (Septiembre - Diciembre 2017) | [16 empty] | X | X
Identificar, valorar y controlas los riesgos | Aplicación de auto reportes de condiciones de trabajo | Líder SST, Jefes de área | Empresas especializadas | Equipo de computo para actualizar MR. | Líder SST, Jefes de área | Anual, Al comienzo de año
| Identificación de peligros, evaluación y Valoración de Riesgos (Matriz de Riesgos MR) | Líder SST, Jefes de área |  | Equipo de computo para actualizar MR | Líder SST, Jefes de área | Semestralmente y cuando se presenten cambios
Cumplir con la normatividad Vigente en SG SST | Identificación, evaluación y seguimiento de Requisitos Legales (Matriz Legal ML) | Líder SST |  | Equipo para ML Digital | Abogado o Profesional en SST | Al comienzo de año
| Realizar la Revisión anual de la matriz de requisitos legales | Líder SST o COPASST - Vigía SST |  | Equipo para ML Digital | Responsable del SG SST | Anual
Definir las políticas para la organización | Elaboración y/o Revisión de Políticas | Gerente General | Impresión políticas y publicación en cartelera |  | Gerente General | Anual (enero 2018)
Determinar los objetivos propios del sistema | Elaboración y/o Revisión de Objetivos y metas en SST | Gerente General |  |  | Gerente General | Anual (enero 2018)
Asignar los recursos necesarios para el desarrollo del SG | Asignación y/o Revisión de recursos | Gerente General |  |  | Gerente General | Anual (enero 2018)
Identificar capacitaciones del SG para el personal | Definición de capacitaciones necesarias del personal | Líder SST - Gestión Humana |  |  | Gestión Humana - A.R.L | Anual (enero 2018)
| Ejecución de capacitaciones (Seguimiento al programa) | Líder SST - Gestión Humana | Empresas capacitadoras |  | Gestión Humana - A.R.L | Revisar programa de capacitaciones
Identificar las amenazas y elaborar el análisis de vulnerabilidad de la empresa | Plan de Emergencias - Respuesta ante emergencias | Líder SST - A.R.L |  |  | Líder SST - A.R.L | Anual (enero 2018) | X | X
| Evaluación respuesta ante Emergencias (Simulacros) | Líder SST - ARL | Compra de equipos de emergencias (Extintores, camillas, botiquín, etc.) | Equipos de emergencias | Líder SST - ARL | Simulacro mínimo anual programado por la empresa
| Inspección de Oficinas | Vigía SST |  | Equipos de emergencias | Vigía SST | Trimestral
Inspección de Extintores
Inspección de Botiquines
Determinar la secuencia para realizar el reporte e investigación de los accidentes de trabajo | Incidentes y Accidentes de Trabajo | Líder SST | Capacitación del personal | Equipo para realizar la investigación | Líder SST | Revisión anual | [8 empty] | X | X
| Investigación de Accidentes de Trabajo | Gerencia General Líder SST Vigía en SST | Capacitación del personal | Equipo para realizar la investigación | Gerencia General Líder SST Vigía en SST | Cuando ocurran accidentes
| Certificado de Accidentalidad A.R.L | A.R.L | Capacitación del personal | Equipo para realizar la investigación | A.R.L | Anual
Definir criterios para adquisición de bienes en SG SST | Definición de criterios para adquisición de bienes o servicios | Líder SST - Gestión de Compras | Empresas especializadas |  | Líder SST - Gestión de Compras | Revisión anual
| Realización de evaluación y selección de Proveedores y contratistas críticos del sistema | Líder SST - Gestión de Compras | Empresas especializadas |  | Líder SST - Gestión de Compras | Debe ser programado por la empresa
| Realización de Re-evaluación a proveedores (anual) | Líder SST - Gestión de Compras | Empresas especializadas |  |  | De acuerdo a la evaluación inicial
Gestión del Cambio | Definición de criterios y evaluación de cambios que afectan el Sistema de Gestión y la seguridad de los trabajadores | Gerente General | Ver matriz de recursos financieros para los cambios planeados | Equipo de computo para la planificación y seguimiento a los cambios | Gerente General, lideres de área | Revisión anual
| Seguimiento a Acciones definidas para manejo del cambio | Gerente General |  |  | Gerente General, lideres de área | De acuerdo a los cambios planeados
Revisar la efectividad del sistema | Elaboración de Indicadores | Gerente General | Empresas especializadas |  | Gerente General | Revisión anual
| Revisión de Indicadores | Gerente General | Empresas especializadas |  | Líder SST | De acuerdo a matriz de indicadores
Realizar auditorias al SG | Realización de Programa de auditorias | Gerente General - Líder SST |  |  | Líder SST | Programación Anual (enero 2018) de acuerdo al programa de auditorias
| Ejecución de auditorias internas | Gerente General - Líder SST | Empresas especializadas |  | Personal de la empresa | Según programa de auditorias
| Levantamiento de hallazgos del sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo | Gerente General - Líder SST | Empresas especializadas |  | Líder SST | Según programa de auditorias y la ejecución de las mismas
| Seguimiento a Acciones correctivas y Preventivas identificadas en auditoria | Gerente General - Líder SST | Empresas especializadas |  | Líder SST | Según programa de auditorias
Responsabilizar a la alta dirección en el SG | Definición de requisitos de revisión por la dirección | Gerente General |  |  | Líder SST | Revisión anual
| Revisión por la Alta dirección al SG SST (Anual) | Gerente General |  |  | Gerente General | Anual (Final de año, Diciembre 2018)
Identificar y corregir las acciones que afecten el SG | Acciones Correctivas y Preventivas | Líder SST | Presupuesto para realización de correcciones |  | Gerente General | Según programa de auditorias y la ejecución de las mismas
| Levantamiento de hallazgos del sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo | Gerente General - Líder SST | Empresas especializadas |  | Líder SST | Según programa de auditorias
| Seguimiento a Acciones correctivas y Preventivas identificadas en auditoria y en revisión por la dirección | Gerente General - Líder SST | Empresas especializadas |  | Líder SST | De acuerdo a las no conformidades identificadas
Actividades Programadas | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actividades ejecutadas | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Cumplimiento
PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO
PERIODO REVISADO |  | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | RESPONSABLE | [11 empty] | FECHA DE EJECUCIÓN
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | VERSIÓN | CAMBIOS REALIZADOS | [10 empty] | FECHA DIVULGACIÓN | [5 empty] | ELABORADO POR |  |  |  | REVISADO POR |  |  |  | APROBADO POR
2019-01-17 | 1 | CREACIÓN | [20 empty] | GH |  |  |  | GH
DISTRIBUCIÓN O ACCESO
FECHA | EMISOR | CLIENTE | [19 empty] | FÍSICO |  |  |  | MAGNÉTICO
[22 empty] | X |  |  |  | X
Note on A8: Lo que quiero Cumplir
Note on B8: Acciones para lograr las metas establecidas
Note on C8: Actores de la actividad
Note on D8: Se debe asignar los recursos destinados para desarrollas las actividades